**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 16»**

**г. Усолье-Сибирское**

**Программа - календарный план реализации инновационного проекта.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемы е результаты реализации действий |
|  |  |  | 2023 г. (этап) | |  |  |
| 1. | 16.01.2023 | 16.11.2023 | Разработка и внедрение системы управления реализацией инновационного проекта | Изучение пакета документов, регламентирующих деятельность психолого-педагогических классов.  Подготовка  нормативной и  рабочей  документации.  Разработка  локальных актов  для реализации  проекта.  Определение  конкретных  мероприятий и  ожидаемых  результатов.  Планирование  реализации проекта  Методы: администрирование,  оценка персонала, групповое обсуждение | Проведение анализа  состояния ОУ до  начала реализации  проекта.  Организация работа  проектных групп.  Осуществление подбора  педагогов для участия  в проекте.  Анализ потребностей, вызвавших необходимость создания данного проекта.  Подготовка плана реализации проекта | Разработана  нормативная база  реализации  проекта:  «Положение о  реализации  инновационного  проекта»,  «Положение о  деятельности  педагогов для участия образовательной  организации в  режиме РИП»,  к изменениям. Анализ и пролонгация разработанных ранее локальных актов, регламентирующих деятельность психолого-педагогического класса |
| 2. | 06.02.2023 | 23.03.2022 г | Организация деятельности творческой группы педагогов для реализации инновационного проекта | Определение  практической и  мотивационной  готовности  педагогов к  реализации  проекта. Разработка  локальных актов  для создания и  обеспечения  деятельности творческих групп.  Создание творческой группы из  числа педагогов  школы.  Определение  содержания  деятельности  педагогов, участвующих в  реализации  проекта, и координация их деятельности  Методы:  оценка персонала,  создание  прогностических  моделей,  рефлексия,  групповое  обсуждение | Определены  функциональные роли  членов творческой группы педагогов проекта.  Организована  коммуникация между  членами группы (рабочие  встречи,  методические и  проектные семинары).  Определены и  утверждены способы  стимуляции педагогов  - участников проекта.  Готовность педагогов  к реализации  мероприятий проекта | Положение о временных творческих группах.  Приказы об  утверждении  состава творческой группы педагогов |
| 3. | 01.03.2023 г | 23.11.2023 г. | Разработка теоретической модели психолого-педагогического класса | Описание  теоретической  модели школьного  психолого-педагогического образования,  обеспечивающей  раннюю  профессиональную  ориентацию,  развитие  педагогических  компетенций  обучающихся.  Методы:  теоретическое  моделирование,  диалог, наблюдение | Создана творческая  группа для разработки  модели школьного психолого-педагогического класса.  Подготовлен обзор  успешных  педагогических  практик организации  образовательного  процесса в сфере  психолого-педагогического  образования.  Интенсивный обмен  информацией и  обеспечение условий  для открытой  коммуникации. | Описание модели  школьного  психолого-педагогического  образования,  обеспечивающей  раннюю  профессиональную  ориентацию  обучающихся,  развитие  педагогических  компетенций. Положение о психолого-педагогическом классе |
| 4 | 01.03.2022 г. | 15.12.2023 г. | Работа с организациями, готовыми принимать участие в реализации проекта | Выработка  стратегии и  механизмов  управления сетевым  взаимодействием,  приглашение  партнеров к  сетевому  сотрудничеству.  Организация и  проведение  практико-  ориентированных  вебинаров. Методы:  теоретическое  моделирование,  фокус-групповое  обсуждение | Наличие перечня организаций, участвующих в реализации инновационного проекта. | Заключены  договоры о  сотрудничестве . организациями с  которыми предполагается  апробация и  внедрение  продуктов  реализации  инновационного проекта. |
| 5. | 15.06.2023 г. | 30.11.2023 г. | Мониторинг реализации  проекта | Разработка системы  критериев и  показателей  качества  реализации  инновационного  проекта. Методы:  теоретическое  моделирование,  мониторинг,  рефлексия, фокус-  групповое  обсуждение | Подготовлено  описание системы  комплексного  мониторинга  реализации проекта.  Создана рабочая  группа для  проведения  мониторинга.  Обеспечена  возможность обмена  электронными  документами | Повышение  эффективности  реализации проекта |
| 6. | 30.11.2023 |  | Заседание творческой группы педагогов, реализующих инновационный проект | Рассмотрение  аналитических  материалов о ходе  реализации  проекта.  Информирование  коллектива МБОУ «СОШ № 16»  (педагоги,  учащиеся,  родители)  о результатах  реализации  проекта.  Перспективное  планирование,  прогнозирование  процесса развития и реализации проекта  его результата.  Методы: рефлексия,  фокус-групповое  обсуждение | Подготовлены  аналитические  материалы о  промежуточных  результатах  процесса развития и реализации проекта | Подготовлено  заключение о  промежуточных  результатах  реализации  проекта.  Подготовлен  годовой отчёт регионального инновационного проекта |
|  |  |  | 2024 г. (этап) | |  |  |
| 1. | 14.01.2024 | 28.02.2024 | Разработка  организационно-  педагогических  необходимых для  развития  педагогических  компетенций  обучающихся,  ранней  профессиональной  ориентации | Организация работ  по разработке  организационно-  педагогических.  условий,  необходимых для  развития  педагогических  компетенций  обучающихся,  ранней  профессиональной  ориентации.  Проведение мероприятий по разработке индивидуальных образовательных тракекторий  Обсуждение  полученных  результатов.  Методы: рефлексия,  групповое  обсуждение,  изучение продуктов  деятельности. | Организация  деятельности ВТК по  разработке критериев.  Согласованное  партнерство. Наличие профессиональной  цифровых,  информационных  ресурсов,  обеспечивающих  профессиональный  обмен | Описание  организационно-  педагогических условий,  необходимых для  развития  педагогических компетенций  компетенций  обучающихся,  ранней  профессиональной  ориентации |
| 2. | В течение года | В течение года | Организация сетевого взаимодействия | Организация сетевого взаимодействия:  -Высшая народная школа при МБОУ «СОШ №16»  -Филиал Ангарского педагогического колледжа в г. Усолье-Сибирское  ФГБОУ ВПО ИГУ «Педагогический институт» г. Иркутск. | Интеграция усилий педагогов, родителей, психолога и других специалистов по доступности получения качественного психолого-педагогического образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программ ы среднего общего образования всеми обучающимися  школы | Сформированность представлений обучающихся о психолого-педагогической деятельности |
| 3. | 28.02.2024 | 29.05.2024 г. | Утверждение системы элективных и факультативных курсов, включённых в учебный план ППК. | Утверждение и системы элективных и факультативных курсов, включённых в учебный план ППК  «Введение в психологию»  «Основы вожатского мастерства»  «Социальное проектирование»  «Основы педагогического мастерства»  «Психология развития человека» | Создание системы профильного обучения с использованием школьного компонента учебного плана | Разработка индивидуального образовательного маршрута |
| 4. | В течение года | В течение года | Организация педагогической и социальной практики  обучающихся психолого-педагогического класса | Прохождение педагогической практики:  оказание помощи классным руководителям начальных классов при проведении классных часов, общешкольных праздников, спортивных мероприятий, участие в волонтёрском движении | Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического класса  Закрепление педагогов-наставников для обучающихся психолого-педагогического класса | Создания дневника педагогической практики |
| 5. | В течение года | В течение года | Организация мероприятий для общеобразовательных учреждений города. | Проведение мероприятий: профильная смена «Будущий учитель растёт в школе», конкурс допрофессионального мастерства «Надежда России», Школа вожатского мастерства | Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического класса | Развитие учебно-познавательных и допрофессиональных интересов с учетом способностей и потребностей обучающихся в процессе их общеобразовательной подготовки |
| 6. | В течение года | В течение года | Апробация модели  школьного  психолого-педагогического  образования в  образовательной  системе | Организация работ  по планированию  тематических  семинаров.  Отработка  содержания  методических  семинаров  для  апробации модели.  Проведение  мероприятий по  распространению  модели. Методы:  рефлексия, групповое  обсуждение,  изучение продуктов  деятельности,  интервьюирование,  диалог | Организация  деятельности творческой группы педагогов по  подготовке,  организации и  проведению  методических  семинаров.  Согласованное  партнерство. | Программы  мероприятий.  Видеозаписи  мероприятий.  Информация на  сайте организации о деятельности психолого-педагогического класса |
| 7. | 20.04.2024 | 31.05.2024 г. | Представление  промежуточных  результатов  реализации  проекта | Выступления на  региональных  научно-практических  конференциях, на  площадках Байкальского образовательного форума  а также на  конференциях  сетевых партнеров | Обобщение  промежуточных  результатов  реализации проекта.  Подготовка тезисов и  презентаций  выступлений | Подготовлены выступления и отчёт по реализации инновационного проекта |
| 8. | 01.06.2024 г. | 31.08.2024 г. | Мониторинг  реализации  инновационного  проекта | Проведение  мониторинга по  разработанным  критериям и  показателям. На  основании  полученных данных  внесение корректив  в программу  реализации  проекта, (при  необходимости).  Методы:  мониторинг, анализ,  рефлексия,  экспертное  интервью,  анкетирование,  фокус-групповое  обсуждение | Подготовлены  статистические  данные мониторинга.  Возможность обмена  электронными  документами | Повышение  эффективности  реализации проекта |
| 9. | 01.09.2024 | 15.09.2024 | Заседание  творческой группы по реализации инновационного проекта | Рассмотрение  аналитических  материалов о ходе  реализации  проекта.  Информирование  коллектива МБОУ «СОШ № 16» о  результатах  реализации проекта  Методы:  теоретическое  моделирование,  мониторинг,  рефлексия, групповое  обсуждение | Подготовлены  аналитические  материалы о  промежуточных  результатах  реализации проекта. | Подготовлено  заключение о  промежуточных  результатах  реализации  проекта.  Подготовлен  годовой отчёт регионального инновационного проекта |
|  |  |  | 2025 гг. (этап) | |  |  |
| 1. | 14.01.2025 | 31.05.2025 | Подготовка  комплекта  инновационных  продуктов по  результатам  реализации  проекта | Описание всех  компонентов и  условий,  необходимых для  реализации модели  школьного  психолого-педагогического  образования.  Методы: рефлексия,  изучение продуктов  деятельности | Организована работа  редакционного совета  по подготовке к  публикации комплекта  инновационных  продуктов | Разработаны  инновационные  продукты, которые  станут  регулятором для  решения проблемы  развития  школьного  психолого-педагогического образования  образования |
| 2. | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Исследование  удовлетворенности  субъектов  образовательных  отношений  результатами  реализации  проекта,  внедрением  модели школьного  психолого-педагогического класса | Подбор методик  исследования.  Создание творческой группы по  организации  исследования.  Методы:  мониторинг, анализ,  рефлексия | Организация  деятельности творческой группы педагогов.  Подготовлена  программа  исследования | Аналитический  отчёт по  результатам  исследования |
| 3. | 15.04.2025 | 31.05.2025 | Представление  итоговых  результатов  реализации  проекта | Проведение  мониторинга по  разработанным  критериям и  показателям. На  основании  полученных данных  внесение корректив  в программу  реализации  проекта, (при  необходимости).  Методы:  мониторинг, анализ,  рефлексия,  экспертное  интервью,  анкетирование,  фокус-групповое  обсуждение | Обобщение итоговых  результатов  реализации проекта.  Подготовлены тезисы  и презентации  выступлений.  Организация работы  проектных групп | Подготовлены  публикации по  результатам  реализации проекта |
| 4 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Мониторинг  реализации  инновационного  образовательного  проекта | Проведение  мониторинга по  разработанным  критериям и  показателям.  Методы:  мониторинг, анализ,  рефлексия | Подготовлены  статистические  данные мониторинга.  Возможность обмена  электронными  документами | Определены  перспективные  направления  развития проекта |
| 5 | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Заседание  творческой группы по реализации проекта | Рассмотрение  аналитических  материалов о ходе  реализации  проекта.  Информирование  коллектива МБОУ «СОШ № 16» о  результатах  реализации проекта  Методы:  теоретическое  моделирование,  мониторинг,  рефлексия, групповое  обсуждение | Подготовлены  аналитические  материалы об  итоговых результатах  реализации проекта | Подготовлено  заключение об  итоговых  результатах  реализации  проекта.  Подготовлен  годовой отчёт регионального инновационного проекта |